## Sheet1
#	Atividade	Início	Duração	Término
1	Estudar as ferramentas envolvidas	09/01/23	20	29/01/23
2	Desenvolver o Smart Contract	30/01/23	10	09/02/23
3	Desenvolver o Back End e conectar a API da BC	30/01/23	20	19/02/23
4	Integrar o Smart Contract e API	14/02/23	10	24/02/23
5	Desenvolver o Front End do site	24/02/23	10	06/03/23
6	Desenvolver o Front End do Aplicativo	28/02/23	20	20/03/23
7	Integrar o Back End e Front End	20/03/23	20	09/04/23
8	Realizar os testes de usabilidade	09/04/23	7	16/04/23
9	Publicar o App e Site	16/04/23	10	26/04/23